## Rapport Teamoversigt
Database | Database forkortelse | Nye datakilder og yderligere information | Antal indberetninger pr år | Prioritering: 1: Under omlægning 2: Analysefase 3: Afventende 4: Ikke oplagt for nuværende | Status på omlægning
Dansk Gynækologisk Cancer Database | DGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret). 1 ud af 3 sygsdomsområder er omlagt. De to andre områder forventes at være omlagt med udgangen af 2024. Kodevejlending er 'låst. | 1900 | 1 | Databasen er omlagt til LPR. Validering og implementering i løbet af 2025. | Prioriteringen af databaseomlægning fremgår af prioriteringskolonnen. Nummereringen i Excel-arket er ikke et udtryk for den prioriterede rækkefølge. Databaserne er kategoriseres efter følgende: •Prioritering 1: Databaser som ved RSI-projektets opstart allerede var igang med omlægningsprocessen i forskellige faser. Alle databaser i denne gruppe har frigivet ny datadefinition for databasen. For alle databaser med en webservice foreligger færdig webservice-dokumentation og selve webservicen. Alle regioner skal prioritere at omlægge databaser i denne kategori først. •Prioritering 2: Databaser som har startet den indledende analyseproces op i databasestyregrupperne. Analysen fører til en afklaring af kommende datakilder til september 2025. Den endelige datadefinition forventes færdig omkring Q3 2025. •Prioritering 3: Databaser der forventer at opstarte dataanalyse september 2025. •Prioritering 4: Databaser som af forskellige årsager kræver yderlig afdækning ift. relevans for omlægning. Fx har flere databaser lav indberetning og et behandlingssystem som datakilde.
Dansk Kolorektal Cancer Database | KRC | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret) | 3953 | 1 | Test af kodevejledning i 1. halvår 2025. Forventer at alle afdelinger indberetter via LPR i 2. halvår 2025.
Dansk Lever-galdevejscancer Database | DLGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret, Laboratoriedatabasen med videre), Kodevejledning er 'låst'. | 2039 | 1 | Omlægningen er langt og forventes færdig i løbet af foråret 2025.
Databasen for Behandling af Svær Overvægt | DFR | Omlægges til register (Landspatientregistret). Databasen forventer at overgå til LPR pr 01.07.2025. Tjeklisten er 'låst' og lagt på SundK's hjemmeside og varsling sendt til de regionale kontaktpersoner den 22.11.2024. Der er en datadefinition baseret på tjeklisten færdig omkring ultimo marts. | 4237 | 1 | Tjeklisten er 'låst' efter den har været til kommentering hos regionerne. Listen er lagt på hjemmeside og information om proces til regionerne er sendt ud.
Dansk Diabetes Database | DDID | Der er udviklet RKKP webservice. Det er ikke alle regioner, der er i mål endnu med denne. Denne ønskes prioriteret i projektet af hensyn til at komme i mål i alle fem regioner. Datadefinition er 'låst'. | 50000 | 1 | Der er udviklet RKKP webservice. Alle regioner forventes at være i drift i løbet af 2025.
Dansk Stroke Register - Basisskema -Trombolyse | DAP | Omlægges til Landspartientregistret og WSAPI. Datadefintioner er 'låst. WSAPI webservice version til basisskemaet og trombolyse er udviklet. Det skal prioriteres for de regioner, som har implementeret RKKP webservice, at de kan overgå til WSAPI webservice. | 15575 | 1 | Alle regioner forventer at være i drift med DanStroke Basisskema i løbet af 2025.
Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens | DANDEM | Omlægges til WSAPI-webservice som er færdigudviklet. Datadefinition er 'låst'. | 9021 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Palliativ Database: PRO-del | DPD | Delvis omlægning til PRO-data via den tværregionale infrastruktur. Den resterende del omlægges under 'prioritet 3'. | 9988 | 1 | Afprøvning af PRO i en eller to regioner i foråret 2025
Dansk Register for Akut Koronart Syndrom | DANAKS | Omlægges til WSAPI-webservice. Datadefinition er 'låst', og WSAPI-webservice er udviklet. Fire ud af fem regioner indberetter via webservice. Ingen indberetning via KIP. Fokus på udvidede data fra det præhospitale forløb (via præhospital webservice) | 8812 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Databasen for Akutte Hospitalskontakter | DAH | Datadefinition er 'låst', og der er udviklet WSAPI-webservice. Besluttet indhold i databasen efter dialog med Danske Regioner og efter SundK's bestyrelses påregning af nødvendighed. Indholdet besluttet efter bred høring inkl. Regionerne. | 1864156 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Anæstesi Database | DAD | Der er udviklet WSAPI-webservice til DAD5. Der vil fortsat være en KIP indberetning fra privathospitaler. datadefintion er 'låst'. | 429.944 OBS webservice fra regionerne, KIP udelukkende fra privathospitaler. | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
DANARREST - Hjertestop på Hospital | DANA | Der er RKKP webservice og skal udvikles en WSAPI-webservice. Flere regioner omlægger først fra manuel indberetning, når WSAPI er klar. | 2887 | 2 | Udarbejdelse af WSAPI indledes til efteråret 2025
Dansk Lunge Cancer Register | DLCR | Omlægning til Landspatientregisteret/øvrige nationale registre | 5072 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Melanom Database | DMD | Forventes omlagt til Landspatientregisteret og patologiregisteret. | 4595 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Pancreas Cancer Database | DPCD | Forventes omlagt til registerdata. Formandskabet er motiveret for omlægning til Landspatientregisteret/registre | 1100 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register | DKRR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 2466 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Herniedatabase | DHDB | Dataanalyse planlagt til foråret 2025 | 19284 | 2 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2025
Dansk Hjertesvigtdatabase | DHD | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 4395 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Hoftealloplastik Register | DHR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 15752 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Knæalloplastik Register | DKR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 16220 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Skulderalloplastik Register | DSR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 1789 | 2 | Analysefase forventes afsluttet primo september 2025
Dansk Palliativ Database: resterende indhold | DPD | Dataanalyse planlagt til efteråret 2025 | 7169 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Stroke Register -SAH -Trombektomi | DAP | Den indledende analyseproces for SAH og Trombektomi forventes påbegyndt til efteråret 2025 | SAH: 245 Trombektomi: 745 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database | DECV | Der er planer om en delvis omlægning til registerbaseret løsning. Flyttet fra prioritet 1 til 3 december 2024. | 1139 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Traumeregister | DTR | Databasen er hovedsageligt baseret på Landspatientregisteret. En delmængde af indikatorer baserer sig på en alvorlighedsscore, AIS score. AIS scoren er kompleks at beregne og overføres til RKKP i manuel proces. | 8000 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Lymfom Database | LYFO | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 1528 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier | MPDS | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 749 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database | CLL | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 380 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Myelomatose Database | DMSG | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 605 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Neuro-Onkologisk Register | DNOR | Pga. overlap i team/viden, ligger denne bedst i forlængelse af DPCD. | 400 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Akut Leukæmi Database | ALG/ALD | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 379 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Myelodysplastisk Syndrom Database | MDS | Møde med de hæmatologiske databasers formænd primo 2024. De er positive ift omlægning til registerdata. | 471 | 3 | Analysefase forventes opstartet til sep. 2025
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister | DNSL | Omlægges fra Topica til Landspatientregisteret suppleret med få skemaer i KIP. | 6737 | 4 | Flyttet til prioritet 4 grundet andre aktiviteter i databasen og at analysen for omlægning ikke er påbegyndt.
Dansk Urogynækologisk Database | DUGABASE | Omlægning fra Topica til KIP er i gang. | 5000 | 4
Ablation.dk - Klinisk Database | AKD | Prioriteres ikke i første omgang pga timing. Overvejes på et senere tidspunkt. Ville være godt at skille fra nuværende brugergrænseflade som deles med ophørt database, DPIR | 5628 | 4
Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi | FH | Progeny er et specialiseret behandlingsunderstøttende værktøj. Oplysninger findes ikke i regionernes epj-systemer | 855 | 4
DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft | DBCG | Databaseteam laver nogle indledende analyser af hvad RKKP vil kunne hente i de centrale registre. Resultaterne skal drøftes på et senere møde. | 5227 | 4
DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group | DAHANCA | Databasen driftes reelt eksternt. | 1700 | 4
Dansk Sarkom Database | DSD | Styregruppen vil gerne ud af nuværende indberetningsløsning. | 386 | 4
Dansk Testis Cancer Database | DaTeCa | Styregruppen vil gerne høste flere data fra registre. | 340 | 4
Dansk Børnecancer Register | DBCR | Styregruppen vil gerne ud af nuværende indberetningsløsning. | 169 | 4
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) | CPOP | Data fra kommunerne kan ikke sikres på kort sigt fra andet system | 3682 | 4
Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase | DRK | Indberetning foregår via et fælles regionalt behandlingssystem som RKKP modtager data fra. | 1226 | 4
Sclerosebehandlingsregistret | SCBH | Indberetning foregår via et fælles regionalt behandlingssystem som RKKP modtager data fra. | 616 | 4
Dansk Retspsykiatrisk Database | RETSPSYK | Oplysninger findes ikke i LPR eller i struktureret form i EPJ'er (ligger som dokumenter) | 305 | 4

## Ændringslog
Dato | Ændringer
30.01.2025 | Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) har været anført som prioritet 1 på den prioriterede liste over databaseomlægninger i RSI projektet, men opgaven har vist sig at være større end forventet. I forbindelse med indledende analyser har databaseteamet i samarbejde med styregruppen vurderet at store dele af databasen kan omlægges til registrer. Den videre analyseproces for omlægningen er ikke påbegyndt endnu, og databasen flyttes derfor til prioritet 4. Dansk Stroke Register (DanStroke): Omlægning af Basisskemaet og Trombolyse er prioriteret som 1, og den indledende analyseproces for SAH og Trombektomi forventes påbegyndt til efteråret 2025. De to skemaer for SAH og Trombektomi flyttes til en prioritet 3. Databasen deles derfor op i den prioriterede databaseliste.
20.12.2024 | I forbindelse med høring af den prioriterede databaseliste i december 2024 blev Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DECV) flyttet fra prioritet 1 til 3.
20.03.2025 | Omlægning af Dansk palliativ database er en stor opgave. PRO-delen omfatter ca halvdelen af de årlige indrapporteringer og har vist sig at tage længere tid end forventet. Derfor kan dataanalysen for resterende indhold først udarbejdes i efteråret 2025, hvorfor databasens omlægningen opsplittes i en prioritet 1 og 3. Databasen deles således op i den prioriterede databaseliste. - Dertil er den prioriterede liste opdateret med mindre præciseringer og opdateringer.