## Prioriteret liste
Database | Database forkortelse | Nye datakilder og yderligere information | Antal indberetninger pr år | Prioritering: 1: Under omlægning 2: Analysefase 3: Afventende 4: Afventende Grøn markering: Omlægning gennemført | Status på omlægning
Dansk Gynækologisk Cancer Database | DGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret). | 1900 | 1 | Databasen er omlagt til registerdata. | Prioriteringen af databaseomlægning fremgår af prioriteringskolonnen. Nummereringen i Excel-arket er ikke et udtryk for den prioriterede rækkefølge. Databaserne er kategoriseres efter følgende: •Prioritering 1: Databaser som ved RSI-projektets opstart allerede var igang med omlægningsprocessen i forskellige faser. Alle databaser i denne gruppe har frigivet ny databasedefinition for databasen. For alle databaser med en webservice foreligger færdig webservice-dokumentation og selve webservicen. Alle regioner skal prioritere at omlægge databaser i denne kategori først. •Prioritering 2: Databaser har gennemført analyseproces i databasestyregrupperne mhp. afklaring af kommende datakilder. •Prioritering 3: Databaser der opstarter dataanalyse medio 2026. •Prioritering 4: Databaser som af forskellige årsager kræver yderlig afdækning ift. relevans for omlægning - fx. har flere databaser lav indberetning eller regionale behandlingssystemer. Grøn markering: Færdigomlagte databaser
Dansk Kolorektal Cancer Database | KRC | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret) | 3953 | 1 | Databasespecifikation frigivet. Indberetning til KIP lukkes ned 8. maj 2026.
Dansk Lever-galdevejscancer Database | DLGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret, Laboratoriedatabasen med videre), Kodevejledning er færdig og klar til implementering | 2039 | 1 | Databasen er omlagt til registerdata.
Databasen for Behandling af Svær Overvægt | DFR | Omlægges til register (Landspatientregistret). | 4237 | 1 | Overgik til registerindberetning pr. 1. januar 2026.
Dansk Diabetes Database | DDID | Der er udviklet RKKP webservice. databasedefinition er færdig og klar til implementering. | 50000 | 1 | Der er udviklet RKKP webservice. Alle regioner er i drift pr Q3 2025..
Dansk Stroke Register - Basisskema -Trombolyse | DAP | Omlægges til Landspartientregistret og WSAPI. Datadefintioner er færdig og klar til implementering. WSAPI webservice version til basisskemaet og trombolyse er udviklet. Det skal prioriteres for de regioner, som har implementeret RKKP webservice, at de kan overgå til WSAPI webservice. | 15575 | 1 | Alle regioner forventer at være i drift med DanStroke Basisskema i løbet af 2025.
Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens | DANDEM | Omlægges til WSAPI-webservice. Databasespecifikation er færdig og klar til implementering. | 9021 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Register for Akut Koronart Syndrom | DANAKS | Omlægges til WSAPI-webservice. Databasedefinition er færdig og klar til implementering. | 8812 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Databasen for Akutte Hospitalskontakter | DAH | Databasedefinition er færdig og klar til implementering. Besluttet indhold i databasen efter dialog med Danske Regioner og efter SundK's bestyrelses påregning af nødvendighed. Indholdet besluttet efter bred høring inkl. Regionerne. | 1864156 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Anæstesi Database | DAD | Der er udviklet WSAPI-webservice til DAD5. Der vil fortsat være en KIP indberetning fra privathospitaler. | 429.944 OBS webservice fra regionerne, KIP udelukkende fra privathospitaler. | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Palliativ Database: PRO-del | DPD | Delvis omlægning til PRO-data via den tværregionale infrastruktur. | 9988 | 1 | Der er oprettet et område i den nationale infrastruktur for PRO-skema for Specialiseret palliation og for basal palliation. Der indledes nu test med Ambuflex. Derefter trækkes data fra produktionsmiljøet. Der er udviklet en løsning til KIP som styres på SOR-kode niveau mod de afdelinger, som sender til infrastrukturen.
Dansk Lunge Cancer Register | DLCR | Omlægning til Landspatientregisteret/øvrige nationale registre | 5072 | 2 | Høring af databasespecifikation gennemført. Det er besluttet, at manuel indberetning via Topica fastholdes frem til 15. marts 2027, hvor data til Årsrapport 2026 er indberettet.
Dansk Melanom Database | DMD | Forventes omlagt til Landspatientregisteret og patologiregisteret. | 4595 | 2 | Høring af databasespecifikation gennemført
Dansk Pancreas Cancer Database | DPCD | Forventes omlagt til Landspatientregisteret samt evt andre registre. | 1100 | 2 | Forventer høring af databasespecifikation ultimo 2026. Det er besluttet, at manuel indberetning via Topica lukkes den 1. april 2026.
Dansk Neuro-Onkologisk Register | DNOR | Pga. overlap i team/viden, ligger denne bedst i forlængelse af DPCD. | 400 | 2 (flyttet fra prioirtet 4 til 2 d. 29/5/26) | Det er besluttet, at manuel indberetning via Topica lukkes den 15. april 2027, hvor data til Årsrapport 2026 er indberettet.
Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register | DKRR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 2466 | 2 | Er indstillet til at udfra fra projektet
Dansk Herniedatabase | DHDB | Dataanalyse planlagt til foråret 2025 | 19284 | 2 | Videre fremdrift afventer adgang til implantatregisteret
Dansk Hjertesvigtdatabase | DHD | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 4395 | 2 | Omlagt
Dansk Hoftealloplastik Register | DHR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 15752 | 2 | Høring af databasespecifikation forventes omkring medio 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk Knæalloplastik Register | DKR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 16220 | 2 | Høring af databasespecifikation forventes omkring medio 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk Skulderalloplastik Register | DSR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 1789 | 2 | Høring af databasespecifikation forventes omkring medio 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database | DEGC | Der er planer om omlægning til registerbaseret løsning. | 1139 | 2 | Høring er gennemført. Endelige databasespecifikation forventes udsendt i Q3.
Mynda (Myeloid neoplasi database) | Mynda | Nyetableret database - sammenlægning af ALD, MDS og DMPS | ALD: 379, MDS:471, DMPS: 749 | 3 | Analysefase opstartes august 2026
LYMMDA ( Lymfom/Myelomatose/Kronisk Lymfatisk Leukæmi) | Lymmda | Nyetableret database - sammenlægning af LYFO, CLL, DaMyDa | LYFO: 1528, CLL: 380. DaMyda: 605 | 3 | Analysefase opstartes august 2026
Dansk Testis Cancer Database | DaTeCa | Styregruppen ønsker at høste flere data fra registre. | 340 | 3 | Flyttet fra prioritet 4 til 3. Forventes at opstarte dataanalyse omkring sommerferien.
Dansk Traumeregister | DTR | Databasen er hovedsageligt baseret på Landspatientregisteret. En delmængde af indikatorer baserer sig på en alvorlighedsscore, AIS score. AIS scoren er kompleks at beregne og overføres til SundK i manuel proces. | 8000 | 4
Dansk Stroke Register -SAH -Trombektomi | DAP |  | SAH: 245 Trombektomi: 745 | 4
Dansk Palliativ Database: resterende indhold | DPD |  | 7169 | 4
Dansk Urogynækologisk Database | DUGABASE | Omlægning fra Topica til KIP er i gang. | 5000 | 4
Dansk Sarkom Database | DSD | Styregruppen ønsker at komme ud af nuværende indberetningsløsning. | 386 | 4
Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase | DRK | Indberetning foregår via et fælles regionalt behandlingssystem som SundK modtager data fra. | 1226 | 4 | Der skal etableres nyt datagrundlag i databasen. Derfor stoppede udsendelsen af KKA-kvalitetsrapporter pr. 1. maj 2026.

## Ændringslog
Dato | Ændringer i prioritet
30.01.2025 | Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) har været anført som prioritet 1 på den prioriterede liste over databaseomlægninger i RSI projektet, men opgaven har vist sig at være større end forventet. I forbindelse med indledende analyser har databaseteamet i samarbejde med styregruppen vurderet at store dele af databasen kan omlægges til registrer. Den videre analyseproces for omlægningen er ikke påbegyndt endnu, og databasen flyttes derfor til prioritet 4. Dansk Stroke Register (DanStroke): Omlægning af Basisskemaet og Trombolyse er prioriteret som 1, og den indledende analyseproces for SAH og Trombektomi forventes påbegyndt til efteråret 2025. De to skemaer for SAH og Trombektomi flyttes til en prioritet 3. Databasen deles derfor op i den prioriterede databaseliste.
20.12.2024 | I forbindelse med høring af den prioriterede databaseliste i december 2024 blev Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DECV) flyttet fra prioritet 1 til 3.
20.03.2025 | Dansk palliativ database: PRO-delen foregår i et separat projekt. Databasens omlægningen opsplittes derfor i en prioritet 1 og 4. Databasen deles således op i den prioriterede databaseliste. Dertil er den prioriterede liste opdateret med mindre præciseringer og opdateringer.
11.06.2025 | Dansk Palliativ Database (DPD) er flyttet fra prioritet 3 til 4. PRO delen er fortsat en prioritet 1.
11.06.2025 | Dansk Stroke Register (DanStroke): Omlægning af SAH og Trombektomi er flyttet fra prioritet 3 til fire.
11.06.2025 | Dansk Traume Register (DTR) flyttes fra prioritet 3 til 4
11.06.2025 | Følgende databaser udgår fra prioriteringslisten: - Ablation.dk - Klinisk Database (AKD) - Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) - Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP)
11.06.2025 | Dansk Neuro-Onkologsik Register flyttes fra 3 til 4
11.06.2025 | Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database flyttes fra 3 til 2.
25.06.2025 | Dansk Palliativ Database rykket fra gruppe 1 til 4.
23.09.2025 | Opdatering af status for prioritet 1 og 2, Tre databaser er udgået fra listen efter høring.
26.11.2025 | Opdatering efter styregruppemøde 17.11.2025: fjernet 6 databaser i gruppe 4.
10.12.2025 | Dansk Gynækologisk Cancer Database har ændret færdiggørelsesdato på databasespecifikationen fra 1. juni 2025 til ultimo 2025.
10.12.2025 | Dansk Kolorektal Cancer Database: ændret dato for låst databasespecifikation fra september til 1. oktober 2025. Tilføjet at KIP-skema lukker 1. januar 2026 for nye indberetninger og helt ned 1. maj 2026.
10.12.2025 | Prioritet 2 databaserne opdateret med nyeste information jf. styregruppemødet 17. november 2025.
02.01.2026 | Databaserne: Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister, DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft, DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group, Dansk Børnecancer Register, Sclerosebehandlingsregistret, Dansk Retspsykiatrisk Database udgår af projektet jf beslutning på styregruppemøde d. 17/11/25
15.04.26 | Dansk Testis Cancer Database er flyttet fra prioritet 4 til 3
20.04.26 | DANARREST - Hjertestop på Hospital er udgået af projektet, beslutning ved styregruppen
29.05.26 | Dansk Neuro-Onkologisk Register er flyttet fra prioritet 4 til 2
Note on B2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vi skal lige sikre os at SAH og Trombektomi er korrekt angivet i loggen,