## Prioriteret liste
Database | Database forkortelse | Nye datakilder og yderligere information | Antal indberetninger pr år | Prioritering: 1: Under omlægning 2: Analysefase 3: Afventende 4: Afventende | Status på omlægning
Dansk Gynækologisk Cancer Database | DGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret). | 1900 | 1 | Databasen er omlagt til registerdata. Validering og implementering i løbet af 2025. Databasespecifikation er sendt ud 1. juni 2025 til regionerne. | Prioriteringen af databaseomlægning fremgår af prioriteringskolonnen. Nummereringen i Excel-arket er ikke et udtryk for den prioriterede rækkefølge. Databaserne er kategoriseres efter følgende: •Prioritering 1: Databaser som ved RSI-projektets opstart allerede var igang med omlægningsprocessen i forskellige faser. Alle databaser i denne gruppe har frigivet ny databasedefinition for databasen. For alle databaser med en webservice foreligger færdig webservice-dokumentation og selve webservicen. Alle regioner skal prioritere at omlægge databaser i denne kategori først. •Prioritering 2: Databaser som har startet den indledende analyseproces op i databasestyregrupperne. Analysen fører til en afklaring af kommende datakilder. •Prioritering 3: Databaser der forventer at opstarte dataanalyse februar 2026. •Prioritering 4: Databaser som af forskellige årsager kræver yderlig afdækning ift. relevans for omlægning - fx. har flere databaser lav indberetning eller regionale behandlingssystemer.
Dansk Kolorektal Cancer Database | KRC | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret) | 3953 | 1 | Databasespecifikation og kodevejledning er sendt til kommentering hos regionerne 4. juni 2025. Databasespecifikation er færdig og klar til implementering 1. september 2025. Forventer at alle afdelinger indberetter via LPR i 2. halvår 2025.
Dansk Lever-galdevejscancer Database | DLGCD | Omlægges til registrer (Landspatientregistret, Patologiregistret, Laboratoriedatabasen med videre), Kodevejledning er færdig og klar til implementering | 2039 | 1 | Databasen er omlagt til registerdata. Forventningen er, at næste årsrapport for 2024 er baseret på registerdata.
Databasen for Behandling af Svær Overvægt | DFR | Omlægges til register (Landspatientregistret). | 4237 | 1 | Databasespecifikationen er sendt ud til regionerne 6. juni 2025. Dataspecifikationen er klar til implementering og databasen overgår til registerindberetning pr. 1. januar 2026.
Dansk Diabetes Database | DDID | Der er udviklet RKKP webservice. databasedefinition er færdig og klar til implementering. | 50000 | 1 | Der er udviklet RKKP webservice. Alle regioner forventes at være i drift i løbet af 2025.
Dansk Stroke Register - Basisskema -Trombolyse | DAP | Omlægges til Landspartientregistret og WSAPI. Datadefintioner er færdig og klar til implementering. WSAPI webservice version til basisskemaet og trombolyse er udviklet. Det skal prioriteres for de regioner, som har implementeret RKKP webservice, at de kan overgå til WSAPI webservice. | 15575 | 1 | Alle regioner forventer at være i drift med DanStroke Basisskema i løbet af 2025.
Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens | DANDEM | Omlægges til WSAPI-webservice. Databasespecifikation er færdig og klar til implementering. | 9021 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Register for Akut Koronart Syndrom | DANAKS | Omlægges til WSAPI-webservice. Databasedefinition er færdig og klar til implementering. | 8812 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Databasen for Akutte Hospitalskontakter | DAH | Databasedefinition er færdig og klar til implementering. Besluttet indhold i databasen efter dialog med Danske Regioner og efter SundK's bestyrelses påregning af nødvendighed. Indholdet besluttet efter bred høring inkl. Regionerne. | 1864156 | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Anæstesi Database | DAD | Der er udviklet WSAPI-webservice til DAD5. Der vil fortsat være en KIP indberetning fra privathospitaler. | 429.944 OBS webservice fra regionerne, KIP udelukkende fra privathospitaler. | 1 | WSAPI dokumentation og WSAPI webservice er færdig og tilgængelig via hjemmeside.
Dansk Palliativ Database: PRO-del | DPD | Delvis omlægning til PRO-data via den tværregionale infrastruktur. | 9988 | 1 | PRO-delen af databasen er forholdsvist langt i processen, og det forventes at 3 ud af 5 regioner leverer ind via infrastrukturen i slut 2025. Derved forbliver den i prioritet 1.
DANARREST - Hjertestop på Hospital | DANA | Der er RKKP webservice og skal udvikles en WSAPI-webservice. Flere regioner omlægger først fra manuel indberetning, når WSAPI er klar. | 2887 | 2 | Udarbejdelse af WSAPI webservice indledes primo 2026
Dansk Lunge Cancer Register | DLCR | Omlægning til Landspatientregisteret/øvrige nationale registre | 5072 | 2 | Høring af databasespecifikation ultimo 2025
Dansk Melanom Database | DMD | Forventes omlagt til Landspatientregisteret og patologiregisteret. | 4595 | 2 | Høring af databasespecifikation primo 2026
Dansk Pancreas Cancer Database | DPCD | Forventes omlagt til Landspatientregisteret samt evt andre registre. | 1100 | 2 | Forventer høring af databasespecifikation omkring maj 2026
Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register | DKRR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 2466 | 2 | Forventer høring af databasespecifikation i foråret 2026
Dansk Herniedatabase | DHDB | Dataanalyse planlagt til foråret 2025 | 19284 | 2 | Forventer høring af databasespecifikation før sommerferien 2026
Dansk Hjertesvigtdatabase | DHD | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 4395 | 2 | Der har været høring af databasespecifikation i august 2025.
Dansk Hoftealloplastik Register | DHR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 15752 | 2 | Høring af databasespecifikation forvntes omkring marts 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk Knæalloplastik Register | DKR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 16220 | 2 | Høring af databasespecifikation forvntes omkring marts 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk Skulderalloplastik Register | DSR | Planlagt start af dataanalyse foråret 2025 | 1789 | 2 | Høring af databasespecifikation forvntes omkring marts 2026, samlet for de tre alloplastikdatabaser
Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database | DECV | Der er planer om omlægning til registerbaseret løsning. | 1139 | 2 | Flyttes fra 3 til 2. Forventer høring af databasespecifikation før sommerferien 2026
Dansk Lymfom Database | LYFO | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 1528 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier | MPDS | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 749 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database | CLL | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 380 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Dansk Myelomatose Database | DMSG | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 605 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Dansk Akut Leukæmi Database | ALG/ALD | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 379 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Myelodysplastisk Syndrom Database | MDS | Der pågår et separat omorganiserings- og omlægningsprojekt for seks hæmatologiske databaser. | 471 | 3 | Analysefase forventes afsluttet ultimo juni 2026
Dansk Traumeregister | DTR | Databasen er hovedsageligt baseret på Landspatientregisteret. En delmængde af indikatorer baserer sig på en alvorlighedsscore, AIS score. AIS scoren er kompleks at beregne og overføres til SundK i manuel proces. | 8000 | 4 | Flyttet fra prioritet 3 til 4
Dansk Stroke Register -SAH -Trombektomi | DAP |  | SAH: 245 Trombektomi: 745 | 4 | Flyttet fra prioritet 3 til 4
Dansk Palliativ Database: resterende indhold | DPD |  | 7169 | 4 | Flyttet fra prioritet 3 til 4
Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister | DNSL | Omlægges fra Topica til Landspatientregisteret suppleret med få indberetninger i KIP. | 6737 | 4 | Flyttet til prioritet 4
Dansk Urogynækologisk Database | DUGABASE | Omlægning fra Topica til KIP er i gang. | 5000 | 4
DBCG Kvalitetsdatabase for Brystkræft | DBCG | Databaseteam laver nogle indledende analyser af, hvad SundK vil kunne hente i de centrale registre. Resultaterne skal drøftes på et senere møde. | 5227 | 4
DAHANCA - Danish Head and Neck Cancer Group | DAHANCA | Databasen driftes reelt eksternt. | 1700 | 4
Dansk Sarkom Database | DSD | Styregruppen ønsker at komme ud af nuværende indberetningsløsning. | 386 | 4
Dansk Testis Cancer Database | DaTeCa | Styregruppen ønsker at høste flere data fra registre. | 340 | 4
Dansk Børnecancer Register | DBCR | Styregruppen ønsker at komme ud af nuværende indberetningsløsning. | 169 | 4
Dansk Reumatologisk Kvalitetsdatabase | DRK | Indberetning foregår via et fælles regionalt behandlingssystem som SundK modtager data fra. | 1226 | 4
Sclerosebehandlingsregistret | SCBH | Indberetning foregår via et fælles regionalt behandlingssystem som SundK modtager data fra. | 616 | 4
Dansk Retspsykiatrisk Database | RETSPSYK | Oplysninger findes ikke i LPR eller i struktureret form i EPJ'er (ligger som dokumenter) | 305 | 4
Dansk Neuro-Onkologisk Register | DNOR | Pga. overlap i team/viden, ligger denne bedst i forlængelse af DPCD. | 400 | 4
Ablation.dk - Klinisk Database | AKD | Indberetter via et regionalt behandlingssystem | 5628 |  | Udgår fra listen grundet behandlingssystem
Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) | CPOP | Bliver fremadrettet driftet i Region Syd. Systemet er flyttet fra at blive driftet i Sverige til Region Syd. Det er en 1:1 flytning, så der er ikke foretaget analyse ift. eventuelle arbejdsoptimerende tiltag. Derfor er databasen ikke med i prioriteringen og udgår fra listen. | 3682 |  | Udgår fra listen grundet anden aktivitet for databasens drift
Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi | FH | Progeny er et specialiseret behandlingsunderstøttende værktøj. Oplysninger findes ikke i regionernes epj-systemer | 855 |  | Udgår fra listen grundet behandlingssystem

## Ændringslog
Dato | Ændringer i prioritet
30.01.2025 | Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) har været anført som prioritet 1 på den prioriterede liste over databaseomlægninger i RSI projektet, men opgaven har vist sig at være større end forventet. I forbindelse med indledende analyser har databaseteamet i samarbejde med styregruppen vurderet at store dele af databasen kan omlægges til registrer. Den videre analyseproces for omlægningen er ikke påbegyndt endnu, og databasen flyttes derfor til prioritet 4. Dansk Stroke Register (DanStroke): Omlægning af Basisskemaet og Trombolyse er prioriteret som 1, og den indledende analyseproces for SAH og Trombektomi forventes påbegyndt til efteråret 2025. De to skemaer for SAH og Trombektomi flyttes til en prioritet 3. Databasen deles derfor op i den prioriterede databaseliste.
20.12.2024 | I forbindelse med høring af den prioriterede databaseliste i december 2024 blev Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database (DECV) flyttet fra prioritet 1 til 3.
20.03.2025 | Dansk palliativ database: PRO-delen foregår i et separat projekt. Databasens omlægningen opsplittes derfor i en prioritet 1 og 4. Databasen deles således op i den prioriterede databaseliste. Dertil er den prioriterede liste opdateret med mindre præciseringer og opdateringer.
11.06.2025 | Dansk Palliativ Database (DPD) er flyttet fra prioritet 3 til 4. PRO delen er fortsat en prioritet 1.
11.06.2025 | Dansk Stroke Register (DanStroke): Omlægning af SAH og Trombektomi er flyttet fra prioritet 3 til fire.
11.06.2025 | Dansk Traume Register (DTR) flyttes fra prioritet 3 til 4
11.06.2025 | Følgende databaser udgår fra prioriteringslisten: - Ablation.dk - Klinisk Database (AKD) - Databasen for Familiær Hyperkolesterolæmi (FH) - Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP)
11.06.2025 | Dansk Neuro-Onkologsik Register flyttes fra 3 til 4
11.06.2025 | Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database flyttes fra 3 til 2.
25.06.2025 | Dansk Palliativ Database rykket fra gruppe 1 til 4.
23.09.2025 | Opdatering af status for prioritet 1 og 2, Tre databaser er udgået fra listen efter høring.
Note on B2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Vi skal lige sikre os at SAH og Trombektomi er korrekt angivet i loggen,